## 工程款6000
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 廉租房建设工程款
市级主管部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市住房保障服务中心、天津市住房投资建设有限公司
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 √否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 6000 | 6000 | 6000 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.确保南岸家园等配建廉租房项目完成投资评审工作，拨付剩余尾款。 2.确保北辰区瑞贤园、瑞秀园廉租房小区供热提升改造工程顺利完成，完成2个小区供热设施管理移交工作。 |  |  | 1.投资评审工作存在相关问题，尚需进一步协调，实际未拨付。 2.完成北辰区瑞贤园、瑞秀园廉租房小区供热提升改造工程，与红桥区供热办完成2个小区供热设施管理移交工作,已确保正常供热。 3、调整用于偿还公租房还本付息，改善了低收入人群住房条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分) | 数量指标 | 提升改造小区数 | 2个 | 0 |  | 0 | 0 | 调整用于偿还公租房还本付息
|  |  | 受益户数 | 3473户 | 0 |  | 0 | 0 | 调整用于偿还公租房还本付息
|  |  | 债务本金偿还率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 总体达标率 | 100% | 0% |  | 0 | 0 | 调整用于偿还公租房还本付息
|  |  | 阶段验收合格率 | 100% | 0% |  | 0 | 0 | 调整用于偿还公租房还本付息
|  |  | 项目立项规范性 | 全部合格 | 全部合格 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 资金使用合规性 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 改造老旧供热管线和设施设备完成进度 | 100% | 0% |  | 0 | 0 | 调整用于偿还公租房还本付息
|  |  | 贷款本金利息偿还准时率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 廉租房工程款 | 6000万元 | 0% |  | 0 | 0 | 调整用于偿还公租房还本付息
|  |  | 财政拨款 | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 偿还债务支出 | 6000万元 | 6000万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改造老旧供热管线和设施设备，确保正常供热 | 100% | 0% |  | 0 | 0 | 调整用于偿还公租房还本付息
|  |  | 改善低收入人群住房条件 | 改善 | 已改善 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 降低贷款偿还期限 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 债权人满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 服务对象 满意度指标 | 居住家庭满意度 | 80% | 0% |  | 0 | 0 | 调整用于偿还公租房还本付息
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹鹏 |  | 正科 |  |  | 天津市住房保障服务中心（建设协调部）
| 叶启贵 |  | 正科 |  |  | 市保障房公司（资金部）
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日