## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 公共建筑节能改造奖补资金
市级主管部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市绿色建筑促进发展中心
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 500 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 500 | 500 | 500 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 引导公共建筑能效提升，鼓励公共建筑业主单位实实施能效提升改造，对申报的能效提升项目予以奖补，增强社会参与公共建筑节能的积极性，提升公共建筑用能效率。 |  |  | 公共建筑业主单位积极性增强，实施了建筑能效提升改造，累计建筑面积为31万平方米，达到一定节能效果，公共建筑业主单位提高了用能效率和管理水平，收获了节能效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 15万平方米 | 31万平方米 |  | 5 | 3 | 业主单位积极主动实施，申报项目改造范围有所增加，申报项目数量有所增加且增加项目面积较大。下一步，将加强与有申报意向公共建筑业主单位的沟通，帮助业主单位进一步明确改造范围的基本情况及具体相关信息。
|  |  | 项目数量 | 3 | 4 |  | 5 | 4 | 业主单位积极主动实施，申报项目改造范围有所增加，申报项目数量有所增加且增加项目面积较大。下一步，将加强与有申报意向公共建筑业主单位的沟通，帮助业主单位进一步明确改造范围的基本情况及具体相关信息。
|  | 质量指标 | 平均节能率 | 通过能效提升预计节能率达到15% | 15.70%-30.71% |  | 10 | 10 | 无偏差
……
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
……
|  | 成本指标 | 补贴标准 | 15-50元/平方米 | 17.49元/平方米 |  | 15 | 15 | 无偏差
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业主单位建筑运行水平提高 | 业主单位运行成本降低 | 通过能效提升改造，有效降低了业主单位运行成本 |  | 15 | 14 | 无偏差
……
|  | 社会效益指标 | 建筑能效提升 | 引导公共建筑用能效率提升 | 通过奖补，引导公共建筑用能效率提升，公共建筑能源使用效率提高 |  | 15 | 14 | 无偏差
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公共建筑用能单位满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
……
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘屾 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市绿色建筑促进发展中心
……
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日