## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 电台道污水管道工程
市级主管部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市安居工程发展中心
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 800 | 800 | 727 |  | 10 | 9 | 91% | 正常施工。下一步加大协调资金管理，力争按照支付节点准时付款。
|  | 其中：中央补助 | — | — | — |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 800 | 800 | 727 |  | — | — | —
|  | 其他资金 | — | — | — |  | — | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 截至2020年底完工 |  |  | 截至2020年底已完成全部工程建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建d800污水管道 | 394米 | 370米 |  | 10 | 10
|  |  | 检查井 | 14座 | 12座 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008) | 达到标准 | 达到标准 |  | 2 | 2
|  |  | 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008) | 达到标准 | 达到标准 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 方案指定时间 | 2018.12-2019.9 | 2018.12-2019.9 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2019.9-2020.5 | 2019.9-2020.5 |  | 3 | 3
|  |  | 施工时间 | 2020.5-2020.10 | 2020.5-2020.10 |  | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 2020.11 | 2020.11 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 概算投资 | 2011.68万元 | 2011.68万元 |  | 10 | 10
|  |  | 总投资完成率 | ≥50% | ≥50% |  | 10 | 10
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤5% | ≤5% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善人居环境、提升城市形象，巩固提升创建国家文明城市成果 | 不断增强 | 不断增强 |  | 3 | 3
|  |  | 改善人居环境，提高群众满意度 | 明显提升 | 明显提升 |  | 3 | 3
|  |  | 保证周报区域下水道通畅，避免路面存在污水横流现场 | 不断提升 | 不断提升 |  | 2 | 2
|  |  | 减少内涝灾害，是否改善生态环境 | 不断提升 | 不断提升 |  | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 提高群众生活满意度 | 明显提升 | 明显提升 |  | 5 | 5
|  |  | 减少公众投诉率 | 明显减低 | 明显减低 |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李振中 |  | 职员 |  |  | 天津安成工程咨询有限公司 经营前期部
……
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日