## 项目绩效目标表 (模板)
附件1
项目支出绩效自评标表
（2020年度）
项目名称 |  | 网络设施维护项目
市级主管部门 |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市建设信息技术服务中心
是否为疫情防控资金项目
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率 （B/A） | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1625.1 | 1625.1 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 项目资金均未使用，项目未完成
其中：中央补贴
|  | 市级资金 | 1625.1 | 1625.1 | 0 |  | - | - | 0%
其他资金
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对三个数据中心中运行着服务器280台、网络设备140台、安全相关设备、负载均衡设备30余台，运行核心数据库8个，各类业务信息子系统40余个，不动产统一登记系统、商品房销售管理系统定级为等保四级及8个信息系统定为国家级关键基础设施，专线线路等的日常维护。 |  |  | 按照《天津市政务信息化项目建设管理办法（暂行）》我中心信息化运维项目均由市委网信办审批，大数据管理中心组织立项申报等工作。2020年9月市大数据管理中心开始组织2020年一2021年度立项申报，2020年12月收到市委网信办项目批复，按照政府采购要求项目采购前需对招标项目开展意向公开工作，公示期一个月。综合 上述原因2020年申请的信息化项目资金均未使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务器 | 280台 | 0台 |  | 3 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
|  |  | 网络设备 | 140台 | 0台 |  | 3 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
|  |  | 网络安全及负載均衡设备 | 35台 | 0台 |  | 3 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
|  |  | 核心数据库 | 8个 | 0个 |  | 2 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
|  |  | 专线线路 | 135条 | 0条 |  | 2 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
|  |  | 应用系統 | 12个 | 0个 |  | 2 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
| 厕所帐篷单价《3464.8元 | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 0% |  | 5 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
|  |  | 验收合格率 | 100% | 0% |  | 5 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
|  |  | 系统正常率 | 100% | 0% |  | 5 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
| 折叠桌椅单价《191元 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≦8小时 | 0 |  | 5 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
| 储水罐单价《125元 |  | 系统运行维护响应时间 | ≦30分钟 | 0 |  | 5 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
|  | 成本指标 | 运行维护费 | 400万 | 0 |  | 5 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
|  |  | 专线线路费 | 400万 | 0 |  | 5 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务系统终端机安全管理 | 3500台 | 0台 |  | 15 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
|  | 可持续影响指标 | 系统使用年限 | 长期 | 0 |  | 15 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | ≧95% | 0 |  | 10 | 0 | 项目资金均未使用，项目未完成
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 潘哲 |  | 科长 |  |  | 天津市住房和城乡建设发展服务中心技术支持部
市级主管部门审核意见
（盖章）
年 月 日
是
否